## Template
|  | Разработка Приложения AHI для Маркетинговых Данных |  |  | Level 1 Project level
Дизайн | Разработка |  | Тестирование | Запуск | Level 2 Phase level
Получить окончательное одобрение дизайна | Разработать первоначальный прототип Выполнить прототип бета-тестирования |  | Протестировать окончательный прототип приложения | Мониторинг производительности приложения | Level 3 Work package level
Определить поставщика для проектирования и разработки | Разработать план запуска приложения |  | Начать полномасштабную разработку | План обновлений v2
Запросить первоначальную обратную связь по дизайну | Обновить прототип на основе обратной связи |  | Начать найм ИТ-специалистов | Запустить новое приложение
Определить основные требования к функциональности приложения ✏ Разработать первоначальный дизайн | Внедрить обновления ИТ |  | Получить одобрение клиента | Планирование обновлений приложения 🛠 Внедрение обновлений приложения 🚀 Запустить приложение v2
Завершить контракт с поставщиком | Запросить обратную связь по бета-тестированию |  | Утвердить план запуска | Проблемы с приложением для документирования
Обновить дизайн на основе обратной связи | Получить подпись на прототип |  | Обучить персонал отдела маркетинга | Заполнить окончательный отчет по проекту