## Product Backlog
Product Backlog for Project
User Story Identifier | Priority | Category | Team | Role | Need | Value | Acceptance 1 | Acceptance 2 | Acceptance 3 | Acceptance 4 | Story Points | Comments
4 | 1 | Технический аспект | IT | Как специалист IT, | Я хочу убедиться, что приложение безопасно и соответствует требованиям IT-инфраструктуры, | Чтобы пользователи могли безопасно и эффективно использовать его. | Интеграция с существующими IT-системами без сбоев. | Соответствие стандартам безопасности и защиты данных. | Мониторинг и логирование активности в системе. |  | 5 | Sprint 1
2 | 2 | Маркетинг | IT, Маркетинг | Как маркетолог AHI | Я хочу отслеживать рыночные тенденции и предпочтения клиентов, | Чтобы я мог адаптировать маркетинговые кампании и повысить продажи. | Анализ предпочтений клиентов на основе истории покупок и поведения. | Доступ к конкурентному анализу с учетом глобальных данных о продажах. | Автоматическое обновление отчетов с актуальными данными. |  | 3 | Sprint 1
1 | 3 | Директор | IT, Директор | Как руководитель AHI | Я хочу анализировать текущие и развивающиеся сегменты рынка в реальном времени, | Чтобы я мог принимать стратегические бизнес-решения на основе актуальных данных. | Отображение рыночных данных в удобном интерфейсе. | Интеграция данных из нескольких источников. | Возможность генерации отчетов по запросу. |  | 3 | Sprint 2
3 | 4 | Финансы | Финансовый аналитик, IT | Как финансовый аналитик, | Я хочу иметь доступ к отчетам о продажах и запасах в реальном времени, | Чтобы я мог прогнозировать спрос и управлять ресурсами. | Доступность данных о финансовых продажах и запасах в реальном времени. | Возможность загрузки и экспорта отчетов для дальнейшего анализа. | Интеграция с безопасной системой обработки платежей. |  | 3 | Sprint 2
5 | 5 | Пользователь | IT | Как клиент AHI, | Я хочу иметь удобный доступ ко всем продуктам AHI с безопасной оплатой, | Чтобы я мог легко заказывать товары без риска потери данных. | Удобный каталог с возможностью поиска и фильтрации. | Надежная обработка заказов и уведомления о статусе. | Безопасная система платежей и подтверждение всех транзакций. |  | 3 | Sprint 2

## Story Points
1 Story Point | 2 Story Points | 3 Story Points | 5 Story Points | 8 Story Points
Less Complex More Complex
User Story 1
User Story 2
User Story 3
User Story 4
User Story 5

## Story Points Solution
1 Story Point | 2 Story Points | 3 Story Points | 5 Story Points | 8 Story Points
Total Story Points: 2 + 3 + 3 + 3 + 5 = 14
Less Complex More Complex
User Story 1
User Story 2
User Story 3
User Story 4
User Story 5