## Risk Register Template
Project: Разработка Приложения AHI для Маркетинговых Данных Date:
# | Cause (condition/situation) | Event | Impact | Risk owner | Category | Probability risk rating | Impact risk rating | Risk score | Trigger | Response
R! | Финансовый | Превышение бюджета на разработку |  | Оскар Мани (CFO) | Угроза | 4 | 5 | 20 |  | Оптимизация ресурсов, контроль затрат
R2 | Технический | Проблемы с интеграцией приложения с существующими системами |  | Прия Сервис (IT) | Угроза | 3 | 4 | 12 |  | Дополнительное тестирование и отладка
R3 | Управление проектом | Задержки в разработке приложения |  | Кэри Мэннинг (PM) | Угроза | 4 | 4 | 16 |  | Четкий график, контроль выполнения задач
R4 | Персонал | Недостаток квалифицированных IT-специалистов |  | Прия Сервис (IT) | Угроза | 3 | 5 | 15 |  | Расширение поиска специалистов, обучение
R5 | Коммуникации | Недостаточное взаимодействие между командами |  | Кэри Мэннинг (PM) | Угроза | 4 | 3 | 12 |  | Внедрение системы отчетности и статусных встреч
R6 | Качество | Низкое качество кода и тестирования |  | Кейко Танака (QA) | Угроза | 3 | 4 | 12 |  | Внедрение автоматизированного тестирования
O1 | Маркетинговая возможность | Высокий интерес клиентов к новому приложению |  | Рам Сэмюэлс (Маркетинг) | Возможность | 5 | -4 | -20 |  | Дополнительное продвижение, ускоренный выпуск
Total Risk Score | [8 empty] | Risk Exposure
|  | Probability risk rating |  | Impact risk rating
|  | 5: High |  | 5: High
|  | 4: High to moderate |  | 4: High to moderate
|  | 3: Moderate |  | 3: Moderate
|  | 2: Moderate to low |  | 2: Moderate to low
|  | 1: Low |  | 1: Low